## コピー元
製作期間：○/○～○/○ ※以降、挿入で増やしていってください。 | プロト | α | β | マスター
| ○/○～○/○ | ○/○～○/○ | ○/○～○/○
項目 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入
プロト
α
β
マスター

## Uedaが往くRE
制作期間：9/24～12/30 |  | プロト | α | β | マスター
|  | 9/24～10/20 | 10/21～11/24 | 11/25～12/25 | ~12/30
項目 | 詳細 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入
プロト
移動部分 |  | 9/25~10/6
プレイヤー
| カメラ挙動 | 済
| マップとの当たり判定 | 済
| 移動(歩き/走り) | 済
| モーション | 済
敵(仮)
| マップとの当たり判定 | 済
| 移動(歩き/走り) | 済
| モーション | 済
| プレイヤー追従 | 2024-10-05
街
| モデル読み込み | 済
バトル部分
プレイヤー
敵(仮で1体)
システム部分
お金
アイテム
装備
能力強化
メニュー画面
α
β
マスター

## タスク
移動部分
プレイヤー
移動(歩き、走り)
当たり判定(マップ、キャラクター、オブジェクト)
敵
移動(歩き、走り)
プレイヤー追従
湧き
当たり判定(マップ、キャラクター、オブジェクト)
街部分
回復スポット
アイテム売買
バトル部分
プレイヤー
HP
ヒートゲージ
パンチ
キック
回避
掴み
武器拾う/捨てる
武器使用
敵、武器との当たり判定
敵
敵AI
HP
パンチ
キック
回避
掴み
武器拾う/捨てる
武器使用
敵、武器との当たり判定
武器
耐久力
システム部分
お金
メニュー
アイテム
回復
攻撃力アップ
防御力アップ
ドロップ率アップ
装備
強化
設定
セーブ
マップ

## アルファ
1コスト : 3時間(1日は基本2コスト)
| 内容 | コスト数 | 終わったか | 総コスト | 129
クラス設計 |  | 12 | 〇 | 消化コスト | 31
素材集め |  |  |  | 現在の日数 | 20
| モデル | 2 | 〇
| モーション | 3 | 〇
| SE | 0.5 | 未完 | 理想 | 2024-12-20
| BGM | 0.5 | 未完 | デッドライン | 2024-01-17
| UI | 2 | 未完 | 真実のデッドライン | 2024-02-06
プレイヤー処理
| 移動 | 1 | 〇
| パンチ | 1 | 〇
| キック | 1 | 〇
| 回避 | 1 | 未完
| ガード | 1 | 未完
| コンボ | 4 | 未完
| 必殺技 | 3 | 未完
| 武器掴み/武器投げ | 6 | 未完
| 武器使用 | 3 | 未完
| HP | 0.5 | 〇
| ヒートゲージ | 0.5 | 〇
| 所持金額 | 0.5 | 〇
敵処理
| AI | 10 | 未完
| 移動 | 6 | 未完
| 湧き | 1 | 〇
| プレイヤー追従 | 1 | 未完
| パンチ | 0.5 | 未完
| キック | 0.5 | 未完
| 回避 | 0.5 | 未完
| ガード | 0.5 | 未完
| 死亡 | 0.5 | 未完
| HP | 0.5 | 〇
| お金ドロップ | 0.5 | 〇
| アイテムドロップ | 0.5 | 未完
アニメーション処理
| 再生 | 1 | 〇
| 再生速度変更 | 0.5 | 〇
| 通常切り替え | 0.5 | 〇
| ブレンド切り替え | 0.5 | 〇
| ブレンド切り替え特殊 | 1 | 未完
武器処理
| 配置データ読み込み | 2 | 未完
| 配置データ保存 | 1 | 未完
| 耐久力 | 1 | 未完
カメラ
| 移動、回転 | 0.5 | 〇
| プレイヤーの背後追従 | 1 | 〇
| マップとの当たり判定 | 0.5 | 〇
| イージング | 2 | 未完
当たり判定処理
| カプセル同士の当たり判定 | 1 | 〇
マップ制作
| 配置 | 0.5 | 〇
| 配置データ読み込み | 1 | 〇
| ミニマップ作成 | 3 | 未完
お金システム
| 所持金の保存 | 0.5 | 〇
強化システム
| 最大HPアップ | 2 | 未完
| 攻撃力アップ | 2 | 未完
アイテム
| HP回復 | 1 | 未完
| アイテム所持 | 2 | 未完
| アイテム取得 | 1 | 未完
メニュー画面
| アイテム使用 | 2 | 未完
| 強化 | 1 | 未完
| オプション | 1 | 未完
| タイトルに戻る | 0.5 | 未完
| ゲーム終了 | 0.5 | 未完
セーブ
| ステータス保存 | 1 | 未完
| アイテム状態保存 | 1 | 未完
| 所持金保存 | 1 | 未完
| 強化状態保存 | 1 | 未完
UI
| タイトル | 1 | 未完
| セレクト画面 | 1 | 未完
| メイン画面 | 1 | 未完
| メニュー画面 | 2 | 未完
| オプション画面 | 1 | 未完
| バトル開始 | 1 | 未完
UX
| カーソル移動 | 1 | 未完
| 決定処理 | 1 | 未完
| 画面遷移 | 1 | 未完
| プレイヤー操作 | 5 | 未完
| カメラ操作 | 5 | 未完
音
| 音量調節の処理 | 0.5 | 未完
| BGM再生 | 0.5 | 未完
| SE再生 | 0.5 | 未完
| 音実装 | 2 | 未完
エフェクト
| エフェクト再生 | 0.5 | 未完
| エフェクト停止 | 0.5 | 未完
| 拡大、回転 | 0.5 | 未完
| エフェクト実装 | 2 | 未完
ビルドテスト |  | 3 | 未完

## ベータ
ベータ | テストプレイ
レベルデザイン
エフェクトブラッシュアップ
UIブラッシュアップ
サウンドブラッシュアップ
チュートリアル

## マスタ
マスタ | リファクタリング
ビルドテスト